## Sheet1
宿州市2020年5月民生工程棚户区改造工程进度表
填报单位：宿州市房产管理服务中心 填报日期：2020年5月31日 单位：套/间、平方米、万元
地区 | 保障性住房年度计划 |  |  |  |  | 工程进展情况 |  |  |  |  | 考核指标
| 开工 |  | 基本建成 |  | 年度 计划 投资额 | 开工 |  | 基本建成 |  | 完成 投资额 | 开工 率% | 基本建 成率%
| 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
宿州市 | 21523 | 2259915 | 11270 | 1167351 | 689750 | 13344 | 1673513 | 9242 | 954411 | 146946 | 62% | 82.01%
市直 | 4684 | 491820 | 1010 | 106050 | 99000 | 1200 | 126000 | 1010 | 106050 | 11446 | 25.62% | 100%
经开区 | 792 | 83160 | ― | ― | 13000 | 492 | 53130 | ― | ― | 3300 | 62.12% | ―
高新区 | 700 | 73500 | ― | ― | 35000 |  |  | ― | ― |  | 0% | ―
宿马 | ― | ― | 2096 | 204081 |  | ― | ― | 2096 | 204081 |  | ― | 100%
埇桥区 | 2697 | 283185 | ― | ― | 39000 | 2020 | 202000 | ― | ― |  | 74.9% | ―
砀山县 | 2000 | 210000 | 1000 | 105000 | 100000 | 1000 | 10500 | 1000 | 105000 | 50000 | 50% | 100%
萧县 | 2350 | 246750 | 800 | 84000 | 58750 | 2331 | 269793 | 800 | 84000 | 24500 | 99.19% | 100%
灵 璧 | 1400 | 147000 | ― | ― | 76000 |  |  | ― | ― |  | 0% | ―
泗 县 | 6900 | 724500 | 6364 | 668220 | 269000 | 6301 | 1012090 | 4336 | 455280 | 57700 | 91.32% | 68.13%